**План мероприятий по внедрению и реализации полиязычного образования**

**в КГКП «Экибастузский горно-технический колледж им.К.Пшенбаева»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Ответственные исполнители** | **Форма завершения** | **Сроки исполнения** |
| 1. **Организационная работа** | | | | |
| 1.1  1.2 | Изучение нормативно-правовых актов по вопросам развития 1полиязычного образования в РК  Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-III;  Послание Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 года;  Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2016-2019 годы, утвержденной Указом Президента РК №205 от 01.03.2016 года;  Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы;  Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года;  Программа развития КГКП «Экибастузский горно-технический колледж им.К.Пшенбаева» на 2016-2021 годы;  Дорожная карта по развитию полиязычного образования в системе технического и профессионального образования на 2017-2020 годы  Разработка и утверждение программы полиязычного образования и плана мероприятий в рамках специфики колледжа | Администрация колледжа, ИПК  Администрация колледжа, ЦМК общеобразовательных и технических дисциплин | Аналитическая справка  Разработанная и утвержденная программа и план мероприятий | Сентябрь, 2018г.  Октябрь, 2018г. |
| 1.3 | Проведение мониторинга по состоянию реализации этапов программы | Администрация колледжа, ЦМК общеобразовательных и технических дисциплин | Аналитическая справка | 2018-2022 годы |
| 1.4 | Определить перечень дисциплин, которые будут преподаваться на английском языке | Администрация колледжа, ЦМК общеобразовательных и технических дисциплин | Перечень дисциплин | Январь 2019 года |
| 1. **Информационно-разъяснительная работа** | | | | |
| 2.1 | Размещение на сайте образовательного учреждения информации по развитию полиязычного образования | Администрация колледжа, ЦМК общеобразовательных и технических дисциплин | Информационная вкладка на сайте колледжа | Октябрь, 2018г., 2018-2022 годы |
| 2.2 | Размещение информационного стенда о реализации этапов полиязычного образования и мероприятиях колледжа | ЦМК общеобразовательных и технических дисциплин | Информационный стенд | Октябрь, 2018г,  2018-2022 годы |
| 2.3 | Публикация и размещение статей по полиязычному образованию (текущая информация по реализации программы, обобщение опыта, и т.д.) в региональных, республиканских и международных СМИ | ЦМК общеобразовательных и технических дисциплин | Размещение статьи в СМИ | 2018-2022 годы |
| **2.4** | Подготовка и издание учебных пособий, терминологических словарей (глоссарий), методических рекомендаций, учебников в рамках специальности на английском языке, в том числе на Е-носителях | Администрация, ЦМК общеобразовательных и технических дисциплин | Свидетельство об авторском праве | * 1. Годы |
| **3. Мероприятия со студентами колледжа** | | | | |
| **3.1** | Проведение мероприятий, посвященных Дню языков народов Казахстана | ЦМК общеобразовательных дисциплин | Планы, разработки, сценарии, отчет и фотоотчет по проведенным мероприятиям | 2018-2022 годы |
| **3.2** | Организация и проведение дополнительных занятий для студентов 1 курса, посредством погружения в языковую среду за счет факультативных часов и консультаций | Администрация | Дополнительные занятия | 2018-2022 годы |
| **3.3** | Организация работы предметно-языковых кружков для студентов 2-4 курсов | Администрация | Предметно-языковые кружки | 2018-2022 годы |
| **3.4** | Организация и проведение конкурсов, олимпиад, конференций в рамках реализации полиязычного образования | Администрация, ЦМК общеобразовательных и технических дисциплин | Планы, разработки, сценарии, отчет и фотоотчет по проведенным мероприятиям | 2018-2022 годы |
| **3. Мероприятия для инженерно-педагогических работников** | | | | |
| **4.1** | Организация работы по диагностированию уровня языковой компетентности ИПР | Администрация, ЦМК общеобразовательных и технических дисциплин | Тестирование | Октябрь.2018г., 2018-2022 годы |
| **4.2** | Создание базы данных ИПР по языковым уровням в соответствии с международным стандартом | Учебно- методический кабинет ТиПО | Уровневая база данных | Октябрь, 2018 2018-2022 годы |
| **4.3** | Организация и проведение курсов для инженерно-педагогических работников (по уровням) | Администрация | Языковые курсы | 2018-2022 годы |
| **4.4** | Организация и проведение курсов повышения квалификации ИПР | Администрация | Курсы повышения квалификации | 2018-2022 годы |
| **4.5** | Проведение мастер- классов, конкурсов, семинаров для ИПР | Администрация, ЦМК общеобразовательных и технических дисциплин | Планы, разработки, сценарии, отчет и фотоотчет по проведенным мероприятиям | 2018-2022 годы |
| **4.6** | Организация и проведение языкового лагеря для ИПР | Администрация, ЦМК общеобразовательных и технических дисциплин | Планы, разработки, сценарии, отчет и фотоотчет по проведенным мероприятиям | Январь, 2019-2022 годы |

**Руководитель С.Кабышева**

**Исп.Жумабекова, 754351**